## Sheet1
Workplan |  |  | 기간 |  | 9월 |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
|  |  |  | 담당 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주
단계 | 세부 단계 | 강의 내용 | 9월 2주차 ~ 12월 3주차 |  | 10월 1주: 요구분석 발표; 10월 4주: 중간고사; 12월 2주: 기말고사; 12월 3주: 최종발표
요구분석 | 요구 분석 |  | 9월 2주차 ~ 10월 3주차 | bar: 9월 2주 to 10월 4주
| 1) 요구 정의 |  | 9월 2주차 | bar: 9월 2주
| 2) 요구 추출 |  | 9월 3주차 | bar: 9월 3주
| 3) 요구 정리 | 3-1) 기능적 모델링 (유스케이스) | 9월 4주차 | bar: 9월 4주 to 10월 1주
|  | 3-2) 정적 모델링 (클래스) | 10월 2주차 | bar: 10월 2주
|  | 3-3) 동적 모델링 (시퀀스) | 10월 3주차 | bar: 10월 3주 to 10월 4주
설계 | 설계 |  | 10월 5주차 ~ 11월 3주차 | bar: 10월 3주 to 11월 3주
| 1) 아키텍처 설계 |  | 10월 5주차 ~ 11월 1주차 | bar: 10월 5주 to 11월 1주
| 2) 데이터베이스 설계 | 2-1) 여행지 DB | 11월 2주차 | bar: 11월 2주
|  | 2-2) 교통 DB | 11월 2주차 | bar: 11월 2주
| 3) UI 설계 | 3-1) 로그인, 회원가입, 사용자 정보화면 | 11월 3주차 | bar: 11월 3주
|  | 3-2) 검색화면 (여행지) | 11월 3주차 | bar: 11월 3주
|  | 3-3) 검색결과 화면 | 11월 3주차 | bar: 11월 3주
구현 | 구현 |  | 11월 1주차 ~ 12월 3주차 | bar: 11월 1주 to 12월 3주
| 1) 웹 구현 및 연동 |  | 11월 1주차 ~ 12월 3주차 | bar: 11월 1주 to 12월 3주
| 2) DB 구현 |  | 11월 1주차 ~ 11월 5주차 | bar: 11월 1주 to 11월 5주
| 3) 경로 구현 |  | 11월 2주차 ~ 12월 3주차 | bar: 11월 2주 to 12월 3주
| 4) API |  | 11월 1주차 ~ 11월 4주차 | bar: 11월 1주 to 11월 4주
테스트 |  |  | 11월 5주차 ~ 12월 3주차 | bar: 11월 5주 to 12월 3주